## Лист1
Наименование проекта: |  |  | Тестирование интернет-магазина
Дата начала проекта |  | 2023-07-13 | Объект тестирования | проверка работоспособности функций сайта
Дата завершения |  | 2023-08-13 | Цели тестирования (purpose): | 1. проверить корректность работы функционала
Features to be tested |  |  |  | 2. выявить и исправить возможные ошибки
1 | Регистрация |  |  | 3. определить надежность и производительность системы
2 | Авторизация |  | Задачи: | Проверить корректность работы интернет-магазина, в части регистрации пользователя, поиска товара, оформления покупки.
3 | Сброс пароля |  | Методы тестирования |  | Люди:
4 | Поиск товара |  | 1. Функциональное тестирование |  | 1. | Менеджер проекта
5 | Возможность приобрести товар в 7 различных категориях |  | 2. Тестирование безопастности |  | 2. | Команда разработки
6 | Возможность добавить товар в корзину |  | 3. Тестирование удобства использования |  | 3. | Тестировщики
7 | Возможность оплаты и выбора способа доставки товара |  | 4. Тестирование надежности |  | Сроки (Timescales)
8 | Возможность добавить товар в избранное |  | 5. Тестирование на совместимость |  | 1. | Планирование | 2 дня
9 | Возможность сравнить товары |  | 6. Тестирование сайта на продуктивность. |  | 2. | Тест-анализ и тест-дизайн | 4 дня
10 | Возможность отфильтровать и отсортировать товары в различных категориях |  | Условия входа |  | 3. | Разработка тестовых скриптов | 4 дня
11 | В подвале на странице находится правовая информация, информация о клиентском обслуживании, вашем аккаунте и ссылки на соцсети магазина |  | 1. Проверяемые функциональности разработаны |  | 4. | Выполнение тестов | 12 дней
Features not to be tested |  |  | 2. Есть точки входа (API или GUI) для приложения |  | 5. | Подведение итогов | 1 день
1 | Не будет регрессионного тестирования каждого из видов отчетов по одному и тому же документообороту |  | 3. Нет известных блокирующих багов |  | Риски
2 | Автоматизация всех кейсов для всех видов тестирования |  | Условия окончания тестирования: |  | 1. | В команде тестировшиков запланирован 2 недельный отпуск сотрудника
|  |  | 1. Все включенное в план тестирования завершено |  | 2. | Один из тестировщиков новичек
2. Нет багов с высоким приоритетом критичности
3. Низкоприоритетные баги не влияют на основной сценарий работы